## Vejledning
Vejledning til felter
Proces | Felt | Beskrivelse | Uddybende beskrivelse
| Stamdata | Projektets stamdata til brug for intern styring. Det er væsentligt, at den nuværende fase holdes opdateret for projekter
Risikobeskrivelse
| Risiko-id | Fortløbende nummerering af risici af hensyn til identifikation.
| Dato | Dato for registrering eller opdatering af risiko.
| Forfatter | Angiv initialer på forfatter til tilføjelsen/opdateringen af risikoen.
| Risikoårsag og hændelse | Kort og præcis beskrivelse af årsagen til den pågældende risiko, dvs. den begivenhed eller situation, som er kilden til risikoen, samt beskrivelse af den pågældende hændelse. Under risikoårsag og -hændelse beskrives også risikoscenariet, forstået som de forudsætninger, som risikoen er analyseret ud fra - herunder omfang og udstrækning af risikohændelsen. | Eksempelvis: Der er risiko for, at vores hovedleverandør af udvikling af systemet går konkurs. Det risikoscenarie, der er lagt til grund for analysen, er, at leverandøren efter en periode med nedsat leveranceevne går konkurs midt i projektforløbet.
| Risikokonsekvens | Kort og præcis beskrivelse af den pågældende risikos konsekvens for enten proktets proces (tid, økonomi, ressourcer) eller projektets mål (gevinster, scope). | Eksempelvis: Dette forventes at give en forsinkelse på 9 måneder, da der skal foretages et nyt udbud og den nye leverandør skal overtage og videreføre det hidtidige arbejde
| Risikotype | Vælg fra listen hvilken risikogruppe risikoen tilhører:
|  | Forretningsmæssige forhold: | Potentielle hændelser, der omhandler det forretningsmæssige grundlag for projektet, herunder økonomiske estimater, trusler mod gevinster o.l., fraset hændelser der falder under de andre kategorier.
|  | Projektets tilrettelæggelse: | Potentielle hændelser, der omhandler det projekttekniske setup, scope, organisationens modenhed og planlægning af projektet.
|  | Markedsafklaring og teknisk løsning: | Potentielle hændelser, der omhandler markedsafklaringen og den tekniske løsnings opfyldelse af kvalitetskrav og sikkerhed.
|  | Interessenter: | Potentielle hændelser, der omhandler interessenters ageren og interessevaretagelse.
|  | Slutbrugere og slutprodukt: | Potentielle hændelser, der omhandler slutbrugernes inddragelse og slutproduktets opfyldelse af brugernes/forretningens behov.
Risikovurdering
| Sandsynlighed | Vælg fra listen et tal fra 1-5 sandsynligheden for at risikoen indtræffer: | Sandsynligheden kan forstås som den frekvens, hvormed risikoen vil indtræffe per projekt. En sandsynlighed på 20% svarer derfor til, at risikoen vil indtræffe i 1 ud af 5 projekter, mens en sandsynlighed på 40% svarer til, at risikoen vil indtræffe i 2 ud af 5 projekter.
1: 0-20 %
2. 20-40 %
3: 40-60 %
4: 60-80 %
5: 80-100 %
| Konsekvenser for projektets proces (tid, økonomi, ressourcer) eller mål (gevinster eller scope) | Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for de negative konsekvenser hvis risikoen indtræffer. Hvis risiko både har konsekvens for proces og mål, angiv da den største konsekvens:
1: Ubetydelige konsekvenser
2: Mindre konsekvenser
3: Betydelige konsekvenser
4: Store konsekvenser
5: Meget store konsekvenser
| Risikoværdi | Udregnes automatisk som sandsynlighed x konsekvens.
| Forventet tidspunkt for indtræffen | Vælg hvilket kvartal risikoen forventes at ville indtræffe (hvis den indtræffer)
| Risikoejer | Angiv initialer på de personer i styregruppen, der har ansvaret for at risikoen bliver håndteret. Bemærk, at der godt kan være andre der arbejder på mitigeringen, men her går det på, hvem der har ansvaret.
Risikobehandling
| Mitigerende tiltag | Angiv hvilke mitigerende handlinger der er planlagt for at imødegå risikoen | Eksempelvis: Der foretages screening af leverandørernes økonomiske forhold i forbindelse med udbud af opgaven, og der følges løbende op på leverandørens soliditet.
| Lagt i projektplan | Angiv, om risikomitigerende tiltag er lagt i projektets plan
| Lagt i budget | Angiv, om udgifter til risikomitigerende tiltag er inkluderet i det samlede budget og business case (ikke i risikopuljen, men som en del af leverancerne).
Efter mitigerende tiltag
| Sandsynlighed efter tiltag | Angiv hvilken sandsynlighed der vil være for at risikoen indtræffer, efter de mitigerende tiltag i givet fald er gennemført. Der bruges samme skala som tidligere.
| Konsekvens efter tiltag | Angiv hvilken konsekvens risikoen vil have, hvis den indtræffer efter at de mitigerende tiltag i givet fald er gennemført. Der bruges samme skala som tidligere.
| Risikoværdi efter tiltag | Beregnes på baggrund af ovenstående oplysninger.
Beredskabsplan
| Beredskabsplan hvis risiko indtræffer (alligevel) | Angiv hvordan projektet vil håndtere risikoen hvis den indtræffer. Det kan for eksempel være ved at bruge ekstra midler på ekstern bistand eller ved at forlænge udviklingsperioden. | Eksempelvis: Der igangsættes nyt udbud og en ny leverandør forventes at kunne fortsætte udviklingen af systemet. Det vil kræve en merudgift på 50% af leverandørudgiften.
| Beredskabsplan lagt i risikopulje | Angiv, om ovenstående beredskabsplan er lagt i projektets risikopulje i Statens business case-model. Der kan maksimalt medtages 12 risici i udregningen af risikopuljen.

## Risikoanalyse
Risikolog |  |  | Skabelon opdateret 28-06-2024
OBS: Celler, rækker og kolonner må ikke copy/cut-pastes, da det ødelægger visningerne på de øvrige faner. Du kan godt kopiere celler på denne fane, men indsæt altid som "værdi".
STAMDATA
Projektnavn
Journalnummer
Projektleder
Primært formål |  |  | Vælg primært formål
Projektstart (kvartal) |  |  | Vælg startkvartal
Nuværende fase |  |  | Vælg projektfase
Risikobeskrivelse (identificering) | [5 empty] | Risikovurdering før mitigerende tiltag |  |  |  |  | Risikoplanlægning |  |  |  |  | Risikovurdering efter mitigerende tiltag
Risiko-id | Dato | Forfatter | Risikotype | Risikoårsag og risikohændelse | Risikokonsekvens | Sand-synlig-hed | Konse-kvens | Risiko-værdi | Forventet tidspunkt for indtræffen | Nærhed | Risikoejer | Mitigerende tiltag | Ansvarlig for at udføre mitigerende tiltag | Mitigerende tiltag lagt i projektplan | Mitigerende tiltag lagt i budget | Sand-synlighed efter tiltag | Konse-kvens efter tiltag | Risikoværdi efter tiltag | Beredskabsplan hvis risiko indtræffer | Beredskabsplan lagt i risikopulje | Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Formulas:
Nærhed = IFERROR((VLOOKUP(Risikolog[[#This Row],[Forventet tidspunkt for indtræffen ]],Lister!L$2:M55,2)-TODAY())/30+Risikolog[[#This Row],[Risiko-id]]/10^8,"")
Note on B14: Fortløbende nummerering af risici af hensyn til identifikation.
Note on C14: Dato for registrering eller opdatering af risiko.
Note on D14: Angiv initialer på forfatter til tilføjelsen/opdateringen af risikoen.
Note on E14: Vælg fra listen hvilken risikogruppe risikoen tilhører. Se fanen "Vejledning" for en forklaring af typerne.
Note on F14: Kort og præcis beskrivelse af årsagen til den pågældende risiko, dvs. den begivenhed eller situation, som er kilden til risikoen, samt beskrivelse af den pågældende hændelse.
Note on G14: Kort og præcis beskrivelse af den pågældende risikos konsekvens.
Note on H14: Vælg fra listen et tal fra 1-5 sandsynligheden for at risikoen indtræffer:
Note on I14: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for de negative konsekvenser hvis risikoen indtræffer:
Note on J14: Udregnes automatisk som sandsynlighed gange konsekvens.
Note on K14: Vælg hvilket kvartal risikoen forventes at ville indtræffe (hvis den indtræffer) Bemærk, at der skal vælges startkvartal først.
Note on M14: Angiv initialer på personer, der har ansvaret for risikoen.
Note on N14: Angiv hvilke mitigerende handlinger der er planlagt for at imødegå risikoen.
Note on O14: Angiv initialer på den person, som er ansvarlig for at udføre den mitigerende handling.
Note on P14: Angiv, om risikomitigerende tiltag er lagt i projektets plan
Note on Q14: Angiv, om udgifter til risikomitigerende tiltag er inkluderet i det samlede budget og business case (ikke i risikopulje)
Note on R14: Angiv hvilken sandsynlighed der vil være for at risikoen indtræffer, efter de mitigerende tiltag i givet fald er gennemført. Der bruges samme skala som tidligere.
Note on S14: Angiv hvilken konsekvens risikoen vil have, hvis den indtræffer, efter at de mitigerende tiltag i givet fald er gennemført. Der bruges samme skala som tidligere.
Note on T14: Beregnes automatisk som sandsynlighed efter tiltag gange konskevens efter tiltag.
Note on U14: Angiv hvordan projektet vil håndtere risikoen hvis den indtræffer. Det kan for eksempel være ved at bruge ekstra midler på ekstern bistand eller ved at forlænge udviklingsperioden.
Note on V14: Angiv, om ovenstående beredskabsplan er lagt i projektets risikopulje i Statens business case-model. Der kan maksimalt medtages 12 risici i udregningen af risikopuljen.
Note on W14: Angiv om risikoen er indtruffet eller om risikoen ikke indtraf. Risiko er udfyldt på forhånd, da input er påkrævet for at overblikstabellerne virker.

## Nærmeste risici
Nærmeste risici
Denne visning er lavet for at vise de risici, som har lavest nærhed. Nærhed viser mange måneder der er fra dags dato til første dag i det kvartal, som er angivet i "Forventet tidspunkt for indtræffen" i risikoanalysen.
Visningen kan bl.a. bruge til at få overblik over de risici som man skal være særligt opmærsom på at overvåge i den kommende tid.
Risiko-id | Risikoårsag og risikohændelse | Risikokonsekvens | Sandsynlighed | Konsekvens | Risikoværdi | Mitigerende tiltag | Ansvarlig for mitigerende tiltag | Beredskabsplan, hvis risiko indtræffer (alligevel) | Risikoejer | Nærhed (måneder)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

## Overblik
Overblik over risici
På denne fane findes forskellige overblik over de risici, som fortsat er aktive (Status er lig med "Risici).
De kan bruges til at kopiere ind i styregrupperapportering eller lignende.
Risikomatrix (FØR mitigerende tiltag)
Konsekvens | 5
4
3
2
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sandsynlighed
Risikomatrix (EFTER mitigerende tiltag)
Konsekvens | 5 | [5 empty] | Åbne risici fordelt på risikotype
| 4 | [5 empty] | Risikotype | Antal risici | Heraf kritiske (større end eller lig med 10)
| 3 | [5 empty] | Forretningsmæssige forhold | 0 | 0
| 2 | [5 empty] | Projektets tilrettelæggelse | 0 | 0
| 1 | [5 empty] | Markedsafklaring og teknisk løsning | 0 | 0
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Interessenter | 0 | 0
|  | Sandsynlighed |  |  |  |  | Slutbrugere og slutprodukt | 0 | 0

## Største risici
Største risici før mitigerende handlinger
Denne visning giver overblik over de risici, som har størst risikoværdi før der er gennemført mitigerende handlinger.
Risiko-id | Risikoårsag og risikohændelse | Risikokonsekvens | Sand-synlighed | Konsekvens | Risikoværdi | Forventet indtræffen | Mitigerende tiltag | Ansvarlig for mitigerende tiltag | Plan, hvis risiko indtræffer (alligevel) | Risikoejer
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Største risici efter mitigerende handlinger
Denne visning giver overblik over de risici, som har størst risikoværdi hvis de mitigerende tiltag gennemføres.
Risiko-id | Risikoårsag og risikohændelse | Risikokonsekvens | Sand-synlighed efter tiltag | Konsekvens efter tiltag | Risikoværdi efter tiltag | Forventet indtræffen | Mitigerende tiltag | Ansvarlig for mitigerende tiltag | Plan, hvis risiko indtræffer (alligevel) | Risikoejer
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

## Risici i styringsgrundlag
Risici i risikopulje
Denne visning giver overblik over de risici, hvor beredskabsplanen hvis risikoen indtræffer, er lagt i risikopuljen i Statens business case-model
Risiko-id | Risikoårsag og risikohændelse | Risikokonsekvens | Sandsynlighed | Konsekvens | Risikoværdi | Forventet tidspunkt for indtræffen | Mitigerende tiltag | Ansvarlig for mitigerende tiltag | Plan, hvis risiko indtræffer (alligevel) | Risikoejer
Risici inkluderet i projektplan
Denne visning giver overblik over de risici, hvor de mitigerende handlinger er lagt i projektplanen
Risiko-id | Risikoårsag og risikohændelse | Risikokonsekvens | Sandsynlighed | Konsekvens | Risikoværdi | Forventet tidspunkt for indtræffen | Mitigerende tiltag | Ansvarlig for mitigerende tiltag | Plan, hvis risiko indtræffer (alligevel) | Risikoejer

## Valgfri risici
Valgfri
Her kan der selv vælges, hvilke risici man ønsker at vise. Nederste tabel kan bruges til at overføre til Projektgrundlagets tabel 2.6
Indtast ID manuelt for at få vist ønskede risici
Risiko-id | Risikoårsag og risikohændelse | Risikokonsekvens | Sandsynlighed | Konsekvens | Risikoværdi | Forventet tidspunkt for indtræffen | Mitigerende tiltag | Ansvarlig for mitigerende tiltag | Plan, hvis risiko indtræffer (alligevel) | Risikoejer
1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0
Indtast ID manuelt for de risici, som skal overføres til Projektgrundlaget (tabel 2.6)
Risiko-id | Risikoårsag og risikohændelse | Risikokonsekvens/effekt | Risikotype | Handling (mitigerende tiltag) | Ansvar (for mitigerende tiltag)
1 |  |  | 0
2 |  |  | 0
3 |  |  | 0
4 |  |  | 0
5 |  |  | 0

## Vejledning til formler (hidden)
Vejledning til formler
Fane | Felt | Eksempel på formel | Forklaring
Risikoanalyse
| Risikoværdi | IF([@[Sand-synlig-hed]]*[@Konsekvens]=0;"";[@[Sand-synlig-hed]]*[@Konsekvens]+[@[Risiko-id]]/10^8) | Formlen udregner risikoværdien for risikoen, hvis resultatet vil være højere end 0. Der tillægges en lille unik residual, for at sikre at alle risici har forskellige værdier. Det gør det muligt at sortere i risici i rapporteringsfanerne
| Forventet tidspunkt for indtræffen |  | Drop-down menu der bruger en liste fra fanen "lister", der består af de 53 kvartaler fra startdatoen på projektet (som angivet i stamdato)
| Nærhed | IFERROR((VLOOKUP([@[Forventet tidspunkt for indtræffen ]];Lister!L$2:M$55;2)-TODAY())/30+[@[Risiko-id]]/10^8;"") | Formlen estimerer hvor mange måneder "Forventet tidspunkt for indtræffen" er fra dags dato ved en gennemsnitlig månedslænge på 30 dage. Der tillægges en lille unik residual, for at sikre at alle risici har forskellige værdier. Det gør det muligt at sortere i risici i rapporteringsfanerne
Overblik
| Risikomatrix |  | Risikomatrix beregnes via fanen "Data til matrix", som strukturerer data via en række operationer
| Graf |  | Grafen fungerer som en normal excelgraf der henter data fra risikoanalyse for at vise fordelingen mellem risici
| Åbne risici fordelt på risikotype |  | Tabellen bruger funktionen tæl.hviser til at optælle hvor mange (kritiske) risici, der har den enkelte type.
Rapporteringsfaner
| Sorteringskolonne | IFERROR(SMALL(IF(Risikolog[Status]="Risiko";IF(Risikolog[Risiko-værdi]>1;Risikolog[Nærhed]));1);"N/A") | Hver rapporteringsfane har en sorteringskolonne, der danner grundlag for alt det andet data. I Nærmeste risici er det nærhed, i top 5 er det risikoværdi osv. Sorteringskolonnen benytter SMALL-funktionen til at sortere værdier fra et datasæt (i dette eksempel den allermindste værdi, da der bruges 1. Den næste række vil så have 2 osv.) Datasættet definerer ved brug af IF-funktionen på en kolonne (i eksemplet Nærhed), hvor de værdier af Nærhed, hvor Status=Risiko og Risiko-værdi>1
| Datasæt i Excel |  | For at lave beregninger med datasæt (arrays) i formler, skal man trykke Ctrl-Shift-Enter i stedet for Enter for at beregne cellerne. Når det er gjort korrekt, vil formlen blive omgivet af { }
| Vopslag og Index:Match |  | For at finde de resterende kolonner i tabellerne, bruges vopslag eller index:match til at finde værdierne i Risikoanalyse-tabellen.
Data til Matrix
| Kolonne A-E |  | I disse kolonner gives alle risici (som fortsat er risici med en værdi over 0) et unikt ID, der knytter deres risiko-id og deres risikokonsekvens/sandsynlighed til én placering i grafen.
| De blå kasser |  | Her placeres de enkelte risici i forhold til et felt i risikomatricen. Hver blå kasse svarer til en konsekvensværdi fra 1-5, hver kolonne i en blå kasse svarer til en sandsynlighedsværdi fra 1-5. Der er plads til 5 værdier i hver felt i risikomatrixen.
| Matrice i kolonne N-T |  | Felterne fra de blå kasser sættes sammen i risikomatricen, sådan at det hele passer i ét felt.
Lister
| Lister til datavalidering |  | Listerne fungerer som datavalidering til risikoanalysen
| Startkvartal |  | Angiver det kvartal projektet starter i. Dette bruges til at lave en liste over forventet tidspunkt for indtræffen
| Startmåned |  | Bruges til at omdanne ovenstående kvartal til en dato, som kan bruges til beregning.
| Risikodato | VLOOKUP(Risikoanalyse!E10;Lister!H2:I30;2) | Første celle L2 tager Startkvartal fra Risikoanalyse-fanen, omdanner denne til en dato ved hjælp af opslag i Startmåned-Startkvartal. Der bruges første dag i hvert kvartal. Følgende celler angiver startdatoen for de næste kvartaler ved at lægge tre måneder til cellen ovenover.
| Risikokvartal | YEAR(L2)&" Q"&ROUNDUP(MONTH(L2)/3;0) | Omdanner ovenstående til kvartaler ved at bruge ÅR( og MÅNED(-funktionerne.

## Styringsgrundlag (hidden)
| I risikopulje |  |  |  | I projektplan
ID | Score | RisikoID | Score | RisikoID | Score | RisikoID | Score | RisikoID
1 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
2 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
3 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
4 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
5 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
6 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
7 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
8 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
9 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
10 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
11 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
12 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
13 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
14 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
15 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
16 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
17 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
18 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
19 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
20 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
21 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
22 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
23 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
24 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
25 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
26 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
27 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
28 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
29 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
30 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
31 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
32 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
33 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
34 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
35 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
36 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
37 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
38 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
39 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
40 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
41 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
42 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
43 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
44 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
45 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
46 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
47 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
48 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
49 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
50 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
51 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
52 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
53 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
54 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
55 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
56 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
57 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
58 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
59 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
60 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
61 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
62 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
63 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
64 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
65 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
66 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
67 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
68 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
69 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
70 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
71 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
72 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
73 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
74 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
75 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
76 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
77 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
78 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
79 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
80 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
81 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
82 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
83 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
84 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
85 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
86 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
87 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
88 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
89 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
90 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
91 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
92 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
93 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
94 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
95 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
96 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
97 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!

## Lister (hidden)
Risikotype | Skala | Status | Vælg fase | Eskalation | Tiltag | Primært formål | Startkvartal | Startdatoer | Måneder | Risikokvartal | Risikodato
Forretningsmæssige forhold | 1 | Risiko | Vælg projektfase | Projektleder | X | Vælg primært formål | Vælg startkvartal |  | 2018-08-01 | 2020 Q1 | 2020-01-01
Projektets tilrettelæggelse | 2 | Indtraf ikke | Idé | Projektejer |  | Effektivisering | 2020 Q1 | 2020-01-01 | 2018-09-01 | 2020 Q2 | 2020-04-01
Markedsafklaring og teknisk løsning | 3 | Indtraf | Analyse | Projektstyregruppe |  | Kvalitetsløft | 2020 Q2 | 2020-04-01 | 2018-10-01 | 2020 Q3 | 2020-07-01
Interessenter | 4 |  | Gennemførsel | Direktion |  | Lovgivning | 2020 Q3 | 2020-07-01 | 2018-11-01 | 2020 Q4 | 2020-10-01
Slutbrugere og slutprodukt | 5 |  | Realisering |  |  |  | 2020 Q4 | 2020-10-01 | 2018-12-01 | 2021 Q1 | 2021-01-01
[7 empty] | 2021 Q1 | 2021-01-01 | 2019-01-01 | 2021 Q2 | 2021-04-01
[7 empty] | 2021 Q2 | 2021-04-01 | 2019-02-01 | 2021 Q3 | 2021-07-01
[7 empty] | 2021 Q3 | 2021-07-01 | 2019-03-01 | 2021 Q4 | 2021-10-01
[7 empty] | 2021 Q4 | 2021-10-01 | 2019-04-01 | 2022 Q1 | 2022-01-01
[7 empty] | 2022 Q1 | 2022-01-01 | 2019-05-01 | 2022 Q2 | 2022-04-01
[7 empty] | 2022 Q2 | 2022-04-01 | 2019-06-01 | 2022 Q3 | 2022-07-01
[7 empty] | 2022 Q3 | 2022-07-01 | 2019-07-01 | 2022 Q4 | 2022-10-01
[7 empty] | 2022 Q4 | 2022-10-01 | 2019-08-01 | 2023 Q1 | 2023-01-01
[7 empty] | 2023 Q1 | 2023-01-01 | 2019-09-01 | 2023 Q2 | 2023-04-01
[7 empty] | 2023 Q2 | 2023-04-01 | 2019-10-01 | 2023 Q3 | 2023-07-01
[7 empty] | 2023 Q3 | 2023-07-01 | 2019-11-01 | 2023 Q4 | 2023-10-01
[7 empty] | 2023 Q4 | 2023-10-01 | 2019-12-01 | 2024 Q1 | 2024-01-01
[7 empty] | 2024 Q1 | 2024-01-01 | 2020-01-01 | 2024 Q2 | 2024-04-01
[7 empty] | 2024 Q2 | 2024-04-01 | 2020-02-01 | 2024 Q3 | 2024-07-01
[7 empty] | 2024 Q3 | 2024-07-01 | 2020-03-01 | 2024 Q4 | 2024-10-01
[7 empty] | 2024 Q4 | 2024-10-01 | 2020-04-01 | 2025 Q1 | 2025-01-01
[7 empty] | 2025 Q1 | 2025-01-01 | 2020-05-01 | 2025 Q2 | 2025-04-01
[7 empty] | 2025 Q2 | 2025-04-01 | 2020-06-01 | 2025 Q3 | 2025-07-01
[7 empty] | 2025 Q3 | 2025-07-01 | 2020-07-01 | 2025 Q4 | 2025-10-01
[7 empty] | 2025 Q4 | 2025-10-01 | 2020-08-01 | 2026 Q1 | 2026-01-01
[7 empty] | 2026 Q1 | 2026-01-01 | 2020-09-01 | 2026 Q2 | 2026-04-01
[7 empty] | 2026 Q2 | 2026-04-01 | 2020-10-01 | 2026 Q3 | 2026-07-01
[7 empty] | 2026 Q3 | 2026-07-01 | 2020-11-01 | 2026 Q4 | 2026-10-01
[7 empty] | 2026 Q4 | 2026-10-01 | 2020-12-01 | 2027 Q1 | 2027-01-01
[7 empty] | 2027 Q1 | 2027-01-01 | 2021-01-01 | 2027 Q2 | 2027-04-01
[7 empty] | 2027 Q2 | 2027-04-01 | 2021-02-01 | 2027 Q3 | 2027-07-01
[7 empty] | 2027 Q3 | 2027-07-01 | 2021-03-01 | 2027 Q4 | 2027-10-01
[7 empty] | 2027 Q4 | 2027-10-01 | 2021-04-01 | 2028 Q1 | 2028-01-01
[7 empty] | 2028 Q1 | 2028-01-01 | 2021-05-01 | 2028 Q2 | 2028-04-01
[7 empty] | 2028 Q2 | 2028-04-01 | 2021-06-01 | 2028 Q3 | 2028-07-01
[7 empty] | 2028 Q3 | 2028-07-01 | 2021-07-01 | 2028 Q4 | 2028-10-01
[7 empty] | 2028 Q4 | 2028-10-01 | 2021-08-01 | 2029 Q1 | 2029-01-01
[7 empty] | 2029 Q1 | 2029-01-01 | 2021-09-01 | 2029 Q2 | 2029-04-01
[7 empty] | 2029 Q2 | 2029-04-01 | 2021-10-01 | 2029 Q3 | 2029-07-01
[7 empty] | 2029 Q3 | 2029-07-01 | 2021-11-01 | 2029 Q4 | 2029-10-01
[7 empty] | 2029 Q4 | 2029-10-01 | 2021-12-01 | 2030 Q1 | 2030-01-01
[7 empty] | 2030 Q1 | 2030-01-01 | 2022-01-01 | 2030 Q2 | 2030-04-01
[7 empty] | 2030 Q2 | 2030-04-01 | 2022-02-01 | 2030 Q3 | 2030-07-01
[7 empty] | 2030 Q3 | 2030-07-01 | 2022-03-01 | 2030 Q4 | 2030-10-01
[7 empty] | 2030 Q4 | 2030-10-01 | 2022-04-01 | 2031 Q1 | 2031-01-01
[7 empty] | 2031 Q1 | 2031-01-01 | 2022-05-01 | 2031 Q2 | 2031-04-01
[7 empty] | 2031 Q2 | 2031-04-01 | 2022-06-01 | 2031 Q3 | 2031-07-01
[7 empty] | 2031 Q3 | 2031-07-01 | 2022-07-01 | 2031 Q4 | 2031-10-01
[7 empty] | 2031 Q4 | 2031-10-01 | 2022-08-01 | 2032 Q1 | 2032-01-01
[7 empty] | 2032 Q1 | 2032-01-01 | 2022-09-01 | 2032 Q2 | 2032-04-01
[7 empty] | 2032 Q2 | 2032-04-01 | 2022-10-01 | 2032 Q3 | 2032-07-01
[7 empty] | 2032 Q3 | 2032-07-01 | 2022-11-01 | 2032 Q4 | 2032-10-01
[7 empty] | 2032 Q4 | 2032-10-01 | 2022-12-01 | 2033 Q1 | 2033-01-01
[7 empty] | 2033 Q1 | 2033-01-01 | 2023-01-01 | 2033 Q2 | 2033-04-01
[7 empty] | 2033 Q2 | 2033-04-01 | 2023-02-01 | 2033 Q3 | 2033-07-01
[7 empty] | 2033 Q3 | 2033-07-01 | 2023-03-01 | 2033 Q4 | 2033-10-01
[7 empty] | 2033 Q4 | 2033-10-01 | 2023-04-01 | 2034 Q1 | 2034-01-01
[7 empty] | 2034 Q1 | 2034-01-01 | 2023-05-01 | 2034 Q2 | 2034-04-01
[7 empty] | 2034 Q2 | 2034-04-01 | 2023-06-01 | 2034 Q3 | 2034-07-01
[7 empty] | 2034 Q3 | 2034-07-01 | 2023-07-01 | 2034 Q4 | 2034-10-01
[7 empty] | 2034 Q4 | 2034-10-01 | 2023-08-01 | 2035 Q1 | 2035-01-01
[7 empty] | 2035 Q1 | 2035-01-01 | 2023-09-01 | 2035 Q2 | 2035-04-01
[7 empty] | 2035 Q2 | 2035-04-01 | 2023-10-01 | 2035 Q3 | 2035-07-01
[7 empty] | 2035 Q3 | 2035-07-01 | 2023-11-01 | 2035 Q4 | 2035-10-01
[7 empty] | 2035 Q4 | 2035-10-01 | 2023-12-01 | 2036 Q1 | 2036-01-01
[7 empty] | 2036 Q1 | 2036-01-01 | 2024-01-01 | 2036 Q2 | 2036-04-01
[7 empty] | 2036 Q2 | 2036-04-01 | 2024-02-01 | 2036 Q3 | 2036-07-01
[7 empty] | 2036 Q3 | 2036-07-01 | 2024-03-01 | 2036 Q4 | 2036-10-01
[7 empty] | 2036 Q4 | 2036-10-01 | 2024-04-01 | 2037 Q1 | 2037-01-01
[7 empty] | 2037 Q1 | 2037-01-01 | 2024-05-01 | 2037 Q2 | 2037-04-01
[7 empty] | 2037 Q2 | 2037-04-01 | 2024-06-01 | 2037 Q3 | 2037-07-01
[7 empty] | 2037 Q3 | 2037-07-01 | 2024-07-01 | 2037 Q4 | 2037-10-01
[7 empty] | 2037 Q4 | 2037-10-01 | 2024-08-01 | 2038 Q1 | 2038-01-01
[7 empty] | 2038 Q1 | 2038-01-01 | 2024-09-01 | 2038 Q2 | 2038-04-01
[7 empty] | 2038 Q2 | 2038-04-01 | 2024-10-01 | 2038 Q3 | 2038-07-01
[7 empty] | 2038 Q3 | 2038-07-01 | 2024-11-01 | 2038 Q4 | 2038-10-01
[7 empty] | 2038 Q4 | 2038-10-01 | 2024-12-01 | 2039 Q1 | 2039-01-01
[7 empty] | 2039 Q1 | 2039-01-01 | 2025-01-01 | 2039 Q2 | 2039-04-01
[7 empty] | 2039 Q2 | 2039-04-01 | 2025-02-01 | 2039 Q3 | 2039-07-01
[7 empty] | 2039 Q3 | 2039-07-01 | 2025-03-01 | 2039 Q4 | 2039-10-01
[7 empty] | 2039 Q4 | 2039-10-01 | 2025-04-01 | 2040 Q1 | 2040-01-01
[7 empty] | 2040 Q1 | 2040-01-01 | 2025-05-01 | 2040 Q2 | 2040-04-01
[7 empty] | 2040 Q2 | 2040-04-01 | 2025-06-01 | 2040 Q3 | 2040-07-01
[7 empty] | 2040 Q3 | 2040-07-01 | 2025-07-01 | 2040 Q4 | 2040-10-01
[7 empty] | 2040 Q4 | 2040-10-01 | 2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
2027-01-01
2027-02-01
2027-03-01
2027-04-01
2027-05-01
2027-06-01
2027-07-01
2027-08-01
2027-09-01
2027-10-01
2027-11-01
2027-12-01
2028-01-01
2028-02-01
2028-03-01
2028-04-01
2028-05-01
2028-06-01
2028-07-01
2028-08-01
2028-09-01
2028-10-01
2028-11-01
2028-12-01
2029-01-01
2029-02-01
2029-03-01
Formulas:
Risikodato = EDATE([Risikodato, row above],3)
Startdatoer = EDATE([Startdatoer, row above],3)

## Data til matrix (hidden)
0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Konsekvens
0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 |  |  | 5
0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |  |  | 4
0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 306 | 309 | 312 | 315 | 318 |  |  | 3
0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 |  |  | 2
0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  | 1
0 | 7 | 0 | 0 |  | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0 | 8 | 0 | 0 | [10 empty] | Sandsynlighed
0 | 9 | 0 | 0
0 | 10 | 0 | 0 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 |  | 408 | 412 | 416 | 420 | 424
0 | 11 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 12 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 13 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 14 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 15 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 16 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 17 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 18 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 19 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 20 | 0 | 0
0 | 21 | 0 | 0 | 306 | 309 | 312 | 315 | 318 |  | 204 | 206 | 208 | 210 | 212
0 | 22 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 23 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 24 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 25 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 26 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 27 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 28 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 29 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 30 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 31 | 0 | 0
0 | 32 | 0 | 0 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
0 | 33 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 34 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 35 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 36 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 37 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 38 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 39 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 40 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 41 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 42 | 0 | 0
0 | 43 | 0 | 0
0 | 44 | 0 | 0
0 | 45 | 0 | 0
0 | 46 | 0 | 0
0 | 47 | 0 | 0
0 | 48 | 0 | 0
0 | 49 | 0 | 0
0 | 50 | 0 | 0
0 | 51 | 0 | 0
0 | 52 | 0 | 0
0 | 53 | 0 | 0
0 | 54 | 0 | 0
0 | 55 | 0 | 0
0 | 56 | 0 | 0
0 | 57 | 0 | 0
0 | 58 | 0 | 0
0 | 59 | 0 | 0
0 | 60 | 0 | 0
0 | 61 | 0 | 0
0 | 62 | 0 | 0
0 | 63 | 0 | 0
0 | 64 | 0 | 0
0 | 65 | 0 | 0
0 | 66 | 0 | 0
0 | 67 | 0 | 0
0 | 68 | 0 | 0
0 | 69 | 0 | 0
0 | 70 | 0 | 0
0 | 71 | 0 | 0
0 | 72 | 0 | 0
0 | 73 | 0 | 0
0 | 74 | 0 | 0
0 | 75 | 0 | 0
0 | 76 | 0 | 0
0 | 77 | 0 | 0
0 | 78 | 0 | 0
0 | 79 | 0 | 0
0 | 80 | 0 | 0
0 | 81 | 0 | 0
0 | 82 | 0 | 0
0 | 83 | 0 | 0
0 | 84 | 0 | 0
0 | 85 | 0 | 0
0 | 86 | 0 | 0
0 | 87 | 0 | 0
0 | 88 | 0 | 0
0 | 89 | 0 | 0
0 | 90 | 0 | 0
0 | 91 | 0 | 0
0 | 92 | 0 | 0
0 | 93 | 0 | 0
0 | 94 | 0 | 0
0 | 95 | 0 | 0
0 | 96 | 0 | 0
0 | 97 | 0 | 0
0 | 98 | 0 | 0
0 | 99 | 0 | 0
0 | 100 | 0 | 0

## Data til matrix efter tiltag (hidden)
0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Konsekvens
0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 |  |  | 5
0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |  |  | 4
0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 306 | 309 | 312 | 315 | 318 |  |  | 3
0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 |  |  | 2
0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  | 1
0 | 7 | 0 | 0 |  | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0 | 8 | 0 | 0 | [10 empty] | Sandsynlighed
0 | 9 | 0 | 0
0 | 10 | 0 | 0 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 |  | 408 | 412 | 416 | 420 | 424
0 | 11 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 12 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 13 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 14 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 15 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 16 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 17 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 18 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 19 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 20 | 0 | 0
0 | 21 | 0 | 0 | 306 | 309 | 312 | 315 | 318 |  | 204 | 206 | 208 | 210 | 212
0 | 22 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 23 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 24 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 25 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 26 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 27 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 28 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 29 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 30 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 31 | 0 | 0
0 | 32 | 0 | 0 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
0 | 33 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 34 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 35 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 36 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 37 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 38 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 39 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 40 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 41 | 0 | 0 | bar: 5 4 3 2 1 to 525 420 315 210 105
0 | 42 | 0 | 0
0 | 43 | 0 | 0
0 | 44 | 0 | 0
0 | 45 | 0 | 0
0 | 46 | 0 | 0
0 | 47 | 0 | 0
0 | 48 | 0 | 0
0 | 49 | 0 | 0
0 | 50 | 0 | 0
0 | 51 | 0 | 0
0 | 52 | 0 | 0
0 | 53 | 0 | 0
0 | 54 | 0 | 0
0 | 55 | 0 | 0
0 | 56 | 0 | 0
0 | 57 | 0 | 0
0 | 58 | 0 | 0
0 | 59 | 0 | 0
0 | 60 | 0 | 0
0 | 61 | 0 | 0
0 | 62 | 0 | 0
0 | 63 | 0 | 0
0 | 64 | 0 | 0
0 | 65 | 0 | 0
0 | 66 | 0 | 0
0 | 67 | 0 | 0
0 | 68 | 0 | 0
0 | 69 | 0 | 0
0 | 70 | 0 | 0
0 | 71 | 0 | 0
0 | 72 | 0 | 0
0 | 73 | 0 | 0
0 | 74 | 0 | 0
0 | 75 | 0 | 0
0 | 76 | 0 | 0
0 | 77 | 0 | 0
0 | 78 | 0 | 0
0 | 79 | 0 | 0
0 | 80 | 0 | 0
0 | 81 | 0 | 0
0 | 82 | 0 | 0
0 | 83 | 0 | 0
0 | 84 | 0 | 0
0 | 85 | 0 | 0
0 | 86 | 0 | 0
0 | 87 | 0 | 0
0 | 88 | 0 | 0
0 | 89 | 0 | 0
0 | 90 | 0 | 0
0 | 91 | 0 | 0
0 | 92 | 0 | 0
0 | 93 | 0 | 0
0 | 94 | 0 | 0
0 | 95 | 0 | 0
0 | 96 | 0 | 0
0 | 97 | 0 | 0
0 | 98 | 0 | 0
0 | 99 | 0 | 0
0 | 100 | 0 | 0

## Data graf (hidden)
Status | Antal
Risiko | 0
Indtraf ikke | 0
Indtraf | 0

## Versionshistorik Mads (hidden)
Kategorierne for økonomiske konsekvenser ændres til worst case, best case og middel estimat
Typografi | Farve på overskrifter, hvid kant af celler, farvning af omkringliggende celler
Indsat ekstra kolonne til konsekvenser af gevinstrealisering
Kommentar til økonomi ændret så der ikke refereres til BC
Kommentar til risikoværdi ændret så det hedder produktet i stedet for gennemsnittet
Kommentar til leverance/kvalitet redigeret ("estimeres" slettet)
Ny kommentar til konsekvenser for gevinstrealisering
Vejledningboks indsat
Før reducerende tiltag fjernet
Sandsynlighed og konsekvens gjort til 5-punktsskala
reducerende tiltag fjernes. Det er et tiltag der først kan tages stilling til efter risikoscoren og da arket opdateres løbende vil ssh og konsekvens blive opdateret alligevel
Early Warning tilføjet, jf. Rambøll-rapport
Forfatter tilføjet, jf. Rambøll-rapport
Risikotype udvidet ift. terminologi benyttet af statens it-projektråd
status for risiko før seneste opdatering tilføjet som halvskjulte celler (ssh, konsekvens, risikoværdi, tiltag)
Konsekvensscorene ændret så muligt at blive negativ til positive risici (muligheder), jf. Rambøll-rapport
Tilføjet status over udvikling i risikoværdi
Proximity specificeret ved at flytte tidspunktet (fase), ændre navnet, kommentar samt tilføje farvekode til id af nære risici
Præcise konsekvenser for økonomi og gevinstrealisering tilføjet som halvskjulte celler til kopering fra bc
Farve for halvskjulte celler lidt mørkere
linjer adskilt af matte farveændringer
Version 2.02
Ændring af lovgivningskategorie